## 进度表
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | IHEP 【git+gulp+SCSS】 --6561 | 丹野俊也 | 代玉清 | 李婷婷 | 16点提交
| 2 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 3 |  |  | 4 | 3 wp | wp | 16点提交
| 3 | メルコパワーシステムズ株式会社様-追加--20191113115542 | 三好拓也 | 温萌萌 | 孙国祥 | 1+检查 |  |  | 16点提交
| 4 | コーポレートサイト --20191113191808 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 1 |  |  | 检查 | 16点提交
| 5 | 採用サイト --20191114103136 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 指示 |  |  | 1 | 16点提交

## 201910
东晓辉组 | NO | 案件名 受注番号 | 会社名 担当者 | 类型 | 分類 | 頁数 | JS | WP | FM | 受注日時 | 納品日時 | 作業 | 窓口 | 剩余 | 任务
| 1 | IHEP 【git+gulp+SCSS 仙台】 --6561 | 丹野俊也 | RSP | 新规 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 李婷婷/王喜家js | 代玉清 | js+检查 | js+检查
| 2 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | RSP+wp | 新规 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 潘世萍/王喜家 | 于洋洋 | 10 | 3
| 3 | メルコパワーシステムズ株式会社様-追加--20191113115542 | 三好拓也 | RSP | 追加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 孙国祥 | 温萌萌 | 1 | 1
| 4 | コーポレートサイト --20191113191808 | 山出美佳 | RSP | 新规 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 刘晓华 | 温萌萌 | 1 | 1
| 5 | 採用サイト --20191114103136 | 山出美佳 | RSP | 新规 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 刘晓华 | 温萌萌 | 1 | 指示
|  | 20191118 | 1
|  | 20191119 | 2
20191120
|  | 20191121 | 10
20191122
20191123
20191124
20191125
20191126
20191127
20191128
20191129
20191130
20191131